## Planificación Gantt
Marketing Plan
2018-08-23 11:56
|  | agosto 2018 | [29 empty] | octubre 2018 | [22 empty] | noviembre 2018
 | time axis 2018-08-20 to 2018-12-28
Actividades del proyecto | Estado | time axis 2018-08-20 to 2018-12-28
Meeting | completada | bar: 2018-08-22
EnterviewS28 | completada
Market Study | por hacer | bar: 2018-08-30 to 2018-09-14
Design Objetives | completada
Congress | completada | bar: 2018-09-27
Analysis of Direct Competition | completada
Design Context | por hacer | bar: 2018-10-03 to 2018-10-08
Analysis of indirect competition | completada
Report Design | completada | bar: 2018-10-05 to 2018-10-12
Presentation | completada
Target | completada | bar: 2018-10-10 to 2018-10-11
Proposal Draft | por hacer
Design Social Strategy | completada | bar: 2018-10-19 to 2018-10-25
Delivery | completada
Presentation for the team | por hacer | bar: 2018-10-31
Design review | completada
Meeting2 | completada
Finish agency proposal | por hacer
Presentation 2 | por hacer | bar: 2018-11-08 to 2018-11-14
Choose agency | por hacer
Congress NY | completada | bar: 2018-11-15 to 2018-11-21
Presentation 3 | por hacer

## Project overview
Marketing Plan
2018-08-23 11:56
Equipo del proyecto | Rol
Nombre del usuario | Project owner
Nombre del usuario | Team member
Nombre del usuario | Team member
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Meeting
22 ago 2018 - 22 ago 2018 (1 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
EnterviewS28
23 ago 2018 - 29 ago 2018 (5 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Market Study
30 ago 2018 - 14 sep 2018 (12 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Design Objetives (20% Completado)
17 sep 2018 - 2 oct 2018 (12 días) | Nombre del usuario | ✓ | Review the plan | ✓ | Determine the | Nombre del usuario
| Nombre del usuario | - | Analysis of data | - | Determine the subjec | Nombre del usuario
|  |  |  | - | Meeting | Nombre del usuario | 13 ene 2018 | 01:00
|  |  |  | - | Draft | Nombre del usuario
|  |  |  | - | hi | Nombre del usuario
Congress
27 sep 2018 - 27 sep 2018 (1 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Analysis of Direct Competition
28 sep 2018 - 4 oct 2018 (5 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Design Context (100% Completado)
3 oct 2018 - 8 oct 2018 (4 días) | Nombre del usuario | - | Test 01 | ✓ | Analysis 1
|  | - | Overview | ✓ | Success Case
|  | ✓ | First Draft | ✓ | Subtask |  | 4 ene 2018 | 01:30
|  |  |  | ✓ | Analysis 2 | Nombre del usuario |  | 02:00
|  |  |  | ✓ | Suppliers | Nombre del usuario | 16 ene 2018
Analysis of indirect competition (0% Completado)
3 oct 2018 - 4 oct 2018 (2 días) |  |  | Sin objetivos | - | Drafts
Report Design (66% Completado)
5 oct 2018 - 12 oct 2018 (6 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos | ✓ | Draft | Nombre del usuario
| Nombre del usuario |  |  | ✓ | Draft | Nombre del usuario
|  |  |  | - | Subtarea02 | Nombre del usuario
Presentation
9 oct 2018 - 9 oct 2018 (1 días) |  | ✓ | Results test |  | Sin subtareas
|  | - | Make a decision
Target
10 oct 2018 - 11 oct 2018 (2 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Proposal Draft
12 oct 2018 - 18 oct 2018 (5 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Design Social Strategy
19 oct 2018 - 25 oct 2018 (5 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Delivery (100% Completado)
29 oct 2018 - 30 oct 2018 (2 días) |  |  | Sin objetivos | ✓ | Task 1
|  |  |  | ✓ | Task 2
|  |  |  | ✓ | Task 3
Presentation for the team (50% Completado)
31 oct 2018 - 31 oct 2018 (1 días) |  |  | Sin objetivos | ✓ | Ppt
|  |  |  | - | Communication
Design review
31 oct 2018 - 2 nov 2018 (3 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Meeting2
31 oct 2018 - 1 nov 2018 (2 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Finish agency proposal
1 nov 2018 - 7 nov 2018 (5 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Nombre del usuario
Presentation 2
8 nov 2018 - 14 nov 2018 (5 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Choose agency
8 nov 2018 - 16 nov 2018 (7 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Congress NY
15 nov 2018 - 21 nov 2018 (5 días) |  |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Presentation 3
10 dic 2018 - 14 dic 2018 (5 días) | Nombre del usuario |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas